## MYKEIKO-Matriz de Responsabilid
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
Christian Lazcano | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
Juan Velásquez | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
Felipe Martínez | DBA | I | Informado
Antonia Corbalán | DEV FRONTEND | MyKeiko
Felipe Martínez | DEV BACKEND
Antonia Corbalán | QA
Felipe Martínez | TESTER
Usuarios Finales | STAKEHOLDER
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | MyKeiko
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO | ESTADO
| Inicio | [6 empty] | - | - | -
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I | I | 100
| SEM 1 | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | A | I | I | I | I | I | C | R | 100
2 | Planilla de entregables | I | I | I | I | I | I | I | R | 100
3 | Organigrama | I | I | I | I | I | I | I | R | 100
4 | RACI | A | I | I | I | I | I |  | R | 80
5 | Product Backlog | I | I | C | C | C |  | C | R | 100
| SEM 2 | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
7 | Diseño Inicial de Sistema | I | I | C | C | C | I | I | R | 100
8 | Plan de Proyecto | A | I | I | I | I | I | I | R | 100
| Diseño UML - Caso de Uso General | C | I | R | R | C | I | C | I | 100
| Diseño UML - Caso de Uso Especifico | C | I | R | R | C | I | C | I | 100
SEM 3
11 | BD | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
12 | Diseño de BB.DD | I | R | I | I | I | I | I | I | 100
13 | Modelo de Datos (MER) | I | R | I | I | I | I | I | I | 100
14 | Creación de la estructura de carpetas del proyecto. | R | R | I | I | I | I | I | I | 100
| Diagrama de Actividad | A | I | R | R | R | I | I | I | 100
| Mockup Front-End | A | I | R | I | C | C | I | I | 100
SEM 4
16 | DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Script Base de Datos | I | R | I | I | I | I | I | I | 100
| Diccionario de Datos | I | R | I | I | I | I | I | I | 100
| Diseño de Pruebas de Base de Datos | I | R | I | C | C | C | I | I | 80
17 | Diseño de Front-End integrando elementos gráficos (IMAGENES, COLORES) | I | I | R | R | I | I | C | C | 100
SEM 5 - ITERACION 1
22 | DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Diseño de Formulario de Registro | A | I | I | I | I | I | I | I | 50
| Back-End Formulario Registro | I | I | C | I | I | I | I | I | 80
| Conexión a FireBase Formulario Registro | I | R | I | R | I | I | I | I | 100
SEM 6
26 | DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
27 | Front-End Formulario Registro | A | I | R | I | I | I | C | I | 50
28 | Diseño de Pruebas de Formulario Registro | I | R | R | R | R | R | I | I | 100
29 | Actualización de Set de Pruebas de Formulario Registro | I | R | R | R | R | C | I | I | 100
| Diagrama de Componentes | A | C | C | R | C | C | I | I | 100
| Diagrama de Clases | A | R | C | C | I | I | I | I | 100
SEM 7
30 | DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
31 | Diseño de Formulario de Registro de Hábitos | A | I | R | C | C | I | C | I | 10
| Desarrollo Back-End Formulario de Registro Hábitos | A | C | C | R | C | C | C | I | 70
| Conexión a FireBase Formulario de Registro de Hábitos | I | R | C | R | C | C | I | I | 100
| Desarrollo Back-End Pomodoro | A | C | C | R | C | C | I | I | 80
32 | Desarrollo Front-End Pomodoro | A | I | R | R | C | C | C | I | 80
SEM 8
33 | DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Desarrollo Front-End Formulario Registro de Hábitos | A | I | R | C | C | I | C | I | 60
| Diseño de Pruebas Formulario Registro de Hábitos | I | R | R | R | R | C | I | I | 100
| Diseño de Pruebas de Pomodoro | A | R | R | R | C | C | I | I | 100
35 | Actualización de Set de Pruebas Pomodoro | I | R | R | R | R | C | I | I | 100
SEM 9
36 | DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Diseño de Formulario de Tareas | A | I | R | C | C | I | C | I | 0
| Desarrollo Back-End de Formulario de Tareas | A | I | C | R | C | I |  | I | 0
37 | Conexión a FireBase Formulario de Tareas | I | R | I | R | C | I | I | I | 0
SEM 10
39 | DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Desarrollo Front-End de Formulario de Tareas | A | I | R | C | C | I | C | I | 0
| Diseño de Pruebas de Formulario de Tareas | A | R | R | R | R | C | I | I | 0
SEM 11
| DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Diseño de Prototipo de Dashboard de Hábitos | A | I | R | C | C | I | I | I | 0
| Desarrollo Back-End de Dashboard de Hábitos | A | C | C | R | C | I | I | I | 0
| Desarrollo Back-End Filtros por Periodos | A | C | C | R | C | I | I | I | 0
| Desarrollo Front-End Dashboard de Hábitos | A | C | R | I | C | C | C | I | 0
SEM 12 - ITERACION 2
| DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Diseño de Pruebas de Dashboard de Hábitos | A | R | R | R | R | C | C | I | 0
| Conexión FireBase Dashboard Hábitos | I | R | I | R | C | C | I | I | 0
SEM 13
| DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Configuración de Servicio de Notificaciones | I | R | I | R | C | I | I | I | 0
| Desarrollo Back-End de Envío de Notificaciones | A | C | C | R | C | I | I | I | 0
| Desarrollo Front-End Notificaciones | A | I | R | C | C | I | C | I | 0
SEM 14
| DESARROLLO MOBILE | SM | DBA | Frontend | Backend | QA | TS1 | STK | PO
| Diseño de Pruebas de Notificaciones | A | R | R | R | R | C | I | I | 0
SEM 15
SEM 16
SEM 17