## RESUMEN SET DE PRUEBAS
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas Integración de la App de Hábitos
FECHA DE APLICACIÓN | 2024-10-28
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00 | VERSION | 0.1
RESUMEN SET DE PRUEBAS: Integración de Componentes de la Aplicación de Hábitos |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Creador de Hábitos, Profesional Ocupado, Estudiante Organizado |  | Equipo TI
ID Caso de Prueba | Integración de Componentes de la Aplicación de Hábitos | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
RQF-PRUEBA 01 | Conexión con Base de Datos para Hábitos | 1 | 0 | - | 100%
RQF-PRUEBA 02 | Registro de Nuevos Usuarios en la BD | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 03 | Actualización de Datos de Hábitos | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 04 | Búsqueda de Hábitos Disponibles | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 05 | Proceso de Seguimiento de Hábitos | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 06 | Generación de Reportes de Progreso | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 07 | Inicio de Sesión de Usuario | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 08 | Creación de Nuevos Hábitos | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 09 | Cancelación de Hábitos | 1 | 0 | -
RQF-PRUEBA 10 | Visualización del Historial de Hábitos | 1 | 0 | -
_________________________ | _______________________________________________________________________ |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Set De Pruebas de Dashboard Personal
FECHA DE APLICACIÓN | 2024-10-28
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 1- Funcionalidad de Dashboard Personal |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Usuario final, Administrador |  | Equipo TI
ID Caso de Prueba | Funcionalidad de Dashboard Personal | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
RQF-PRUEBA 01 | Visualización del Progreso de Hábitos | 0 | 0 | Pendiente de realizar | 0%
RQF-PRUEBA 02 | Actualización en Tiempo Real del Dashboard | 0 | 0 | Pendiente de realizar
RQF-PRUEBA 03 | Acceso a Gráficos y Estadísticas de Progreso | 0 | 0 | Pendiente de realizar
RQF-PRUEBA 04 | Personalización del Dashboard según Preferencias del Usuario | 0 | 0 | Pendiente de realizar
RQF-PRUEBA 05 | Visualización de Resúmenes Semanales/Mensuales | 0 | 0 | Pendiente de realizar
_________________________ | _______________________________________________________________________ |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Prueba Interfaz de Usuario
FECHA DE APLICACIÓN | 2024-10-28
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 2- Interfaz de Usuario |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Creador de Hábitos, Profesional Ocupado, Estudiante Organizado |  | Equipo TI
ID Caso de Prueba | Funcionalidad de Interfaz de Usuario | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Diseño de Pantalla de Inicio | 1 | 0 | - | 60%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Navegación entre Secciones | 1 | 0 | -
E1-HU2-PRUEBA 03 | Accesibilidad en la Interfaz | 0 | 0 | Pendiente de realizar
E1-HU2-PRUEBA 04 | Responsividad en Diferentes Dispositivos | 0 | 0 | Pendiente de realizar
E1-HU3-PRUEBA 05 | Retroalimentación Visual de Acciones | 1 | 0 | -
_________________________ | _______________________________________________________________________ |  |  | Insertar link vídeo o respaldo evidencias
NOMBRE TESTING | Prueba Funcionalidad de Recordatorios
FECHA DE APLICACIÓN | 2024-10-28
HORA INICIO | 18:00
HORA TERMINO | 22:00
RESUMEN SET DE PRUEBAS:ESCENARIO 3- Funcionalidad de Recordatorios |  | RESPONSABLES TESTING
USUARIOS RELACIONADOS: Creador de Hábitos, Profesional Ocupado, Estudiante Organizado |  | Equipo TI
ID Caso de Prueba | Funcionalidad de Recordatorios | Exitosa | Fallida | Observaciones o mejoras a aplicar | % APROB.
E1-HU1-PRUEBA 01 | Configuración de Recordatorios | 0 | 0 | Pendiente de realizar | 0%
E1-HU1-PRUEBA 02 | Notificaciones de Recordatorios | 0 | 0 | Pendiente de realizar
E1-HU2-PRUEBA 03 | Modificación de Recordatorios | 0 | 0 | Pendiente de realizar
E1-HU2-PRUEBA 04 | Cancelación de Recordatorios | 0 | 0 | Pendiente de realizar
E1-HU2-PRUEBA 05 | Sincronización con Calendario | 0 | 0 | Pendiente de realizar
E1-HU3-PRUEBA 06 | Visualización de Recordatorios | 0 | 0 | Pendiente de realizar
Insertar link vídeo o respaldo evidencias

## SET PRUEBA - E1-HABITOS
SET DE PRUEBAS 1 |  | EPICA 1- Habitos |  | TIPO DE PRUEBA: Prueba Funcional por consola de comandos. Modalidad caja blanca | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
RQF-PRUEBA 01 | Conexión con Base de Datos para Hábitos | Verificar que la aplicación se conecte correctamente a la base de datos y que los datos de hábitos sean accesibles. | 1. Iniciar la aplicación. 2. Realizar una acción que acceda a la base de datos (como consultar hábitos). 3. Verificar que los datos se obtienen sin errores. | La aplicación se conecta correctamente a la base de datos y los datos son accesibles. | La aplicación se conecta correctamente a la base de datos y los datos son accesibles. | Finalizado
RQF-PRUEBA 02 | Registro de Nuevos Usuarios en la BD | Validar que los nuevos usuarios se registren correctamente en la base de datos. | 1. Acceder a la página de registro de usuario. 2. Ingresar la información obligatoria. 3. Confirmar el registro. 4. Verificar que el usuario haya sido añadido a la base de datos. | El usuario se registra correctamente y los datos son almacenados en la base de datos. | El proceso de registro del usuario se realiza correctamente y la información se guarda en la base de datos. | Finalizado
RQF-PRUEBA 03 | Actualización de Datos de Hábitos | Asegurar que los datos de los hábitos puedan ser actualizados correctamente. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la interfaz de gestión de hábitos. 3. Modificar un hábito existente. 4. Guardar los cambios. 5. Verificar que los cambios se reflejan en la base de datos. | Los datos de los hábitos son actualizados correctamente en la base de datos. | La información relacionada con los hábitos se actualiza de forma adecuada en la base de datos. | Finalizado
RQF-PRUEBA 04 | Búsqueda de Hábitos Disponibles | Comprobar que la funcionalidad de búsqueda de hábitos funcione adecuadamente. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la interfaz de búsqueda de hábitos. 3. Ingresar un criterio de búsqueda. 4. Verificar que los hábitos correctos se muestran en los resultados. | Los hábitos que coinciden con el criterio de búsqueda se muestran correctamente. | Los hábitos que cumplen con los parámetros de búsqueda definidos se presentan de manera precisa | Finalizado
RQF-PRUEBA 05 | Proceso de Seguimiento de Hábitos | Verificar que el sistema registre y muestre correctamente el seguimiento de hábitos diarios. | 1. Iniciar sesión. 2. Registrar el cumplimiento o incumplimiento de un hábito. 3. Acceder al historial de hábitos. 4. Verificar que los registros de seguimiento se actualizan correctamente. | El seguimiento de los hábitos se registra y muestra correctamente en la interfaz. | El sistema graba el progreso de los hábitos y lo visualiza correctamente en la interfaz de usuario. | Finalizado
RQF-PRUEBA 06 | Generación de Reportes de Progreso | Validar que la aplicación genere reportes de progreso de los hábitos del usuario. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la sección de reportes de progreso. 3. Seleccionar un rango de fechas. 4. Generar el reporte. 5. Verificar que los datos reflejen el progreso. | Los reportes de progreso se generan correctamente con los datos precisos del usuario. | Los informes sobre el avance se crean adecuadamente, utilizando la información exacta del usuario. | Finalizado
RQF-PRUEBA 07 | Inicio de Sesión de Usuario | Asegurar que el proceso de inicio de sesión sea correcto y se permita el acceso solo con credenciales válidas. | 1. Acceder a la página de inicio de sesión. 2. Ingresar un correo electrónico y contraseña válidos. 3. Verificar que se acceda al sistema correctamente. 4. Repetir con credenciales inválidas. | Los usuarios con credenciales válidas inician sesión y se deniega acceso a los inválidos. | Aquellos usuarios con credenciales correctas pueden acceder al sistema, mientras que a los que no tienen permisos se les impide el acceso. | Finalizado
RQF-PRUEBA 08 | Creación de Nuevos Hábitos | Verificar que los usuarios puedan crear nuevos hábitos correctamente. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la sección de creación de hábitos. 3. Ingresar los detalles del nuevo hábito. 4. Guardar el hábito. 5. Verificar que el hábito se guarde en la base de datos. | Los nuevos hábitos se crean y almacenan correctamente en la base de datos. | Los hábitos que se crean se registran y guardan de forma efectiva en la base de datos. | Finalizado
RQF-PRUEBA 09 | Cancelación de Hábitos | Asegurar que los usuarios puedan cancelar o eliminar hábitos de forma adecuada. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la lista de hábitos. 3. Seleccionar un hábito para cancelarlo. 4. Confirmar la cancelación. 5. Verificar que el hábito sea eliminado. | El hábito se elimina correctamente y no aparece en la lista de hábitos. | El hábito se borra correctamente y ya no figura en la lista de hábitos activos. | Finalizado
RQF-PRUEBA 10 | Visualización del Historial de Hábitos | Comprobar que los usuarios puedan ver el historial de cumplimiento de sus hábitos. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la sección de historial de hábitos. 3. Navegar por el historial (día, semana, mes). 4. Verificar que el historial refleje el progreso correctamente. | El historial de hábitos muestra el progreso del usuario de forma precisa y detallada. | El historial de hábitos refleja de manera precisa y detallada el progreso del usuario. | Finalizado

## SET 2 PRUEBA - 2-Interfaz de Us
SET DE PRUEBAS 2 |  | EPICA 2- Interfaz de usuario |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E1-HU1-PRUEBA 01 | Diseño de Pantalla de Inicio | Verificar que la pantalla de inicio tenga un diseño intuitivo y funcional para el usuario. | 1. Iniciar la aplicación. 2. Acceder a la pantalla de inicio. 3. Verificar la disposición de los elementos (botones, textos, imágenes). 4. Asegurar que los elementos clave sean fácilmente accesibles. | La pantalla de inicio es clara, con los elementos bien dispuestos y fáciles de encontrar. | La página de inicio tiene un diseño limpio, con los elementos organizados de manera lógica y fácil de localizar. | Finalizado
E1-HU1-PRUEBA 02 | Navegación entre Secciones | Comprobar que el usuario pueda navegar entre las diferentes secciones de la aplicación sin problemas. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a una sección (ej. hábitos, reportes). 3. Cambiar a otra sección utilizando el menú de navegación. 4. Verificar que todas las secciones sean accesibles. | El usuario puede navegar entre las secciones sin problemas ni errores. | Los usuarios pueden desplazarse entre las distintas secciones sin experimentar dificultades o fallos. | Finalizado
E1-HU2-PRUEBA 03 | Accesibilidad en la Interfaz | Asegurar que la interfaz sea accesible para usuarios con discapacidades o necesidades especiales. | 1. Activar características de accesibilidad del sistema (lectores de pantalla, aumento de contraste). 2. Navegar por la aplicación utilizando estas características. 3. Verificar que todos los elementos sean accesibles y usables. | La interfaz es completamente accesible para usuarios con necesidades especiales. | Por determinar | Por aplicar
E1-HU2-PRUEBA 04 | Responsividad en Diferentes Dispositivos | Validar que la aplicación se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos. | 1. Acceder a la aplicación desde distintos dispositivos (móvil, tableta, escritorio). 2. Verificar la disposición de los elementos y el funcionamiento de las interacciones en cada dispositivo. 3. Comprobar el ajuste automático de tamaños. | La aplicación se adapta perfectamente a todos los tamaños de pantalla y dispositivos. | Por determinar | Por aplicar
E1-HU3-PRUEBA 05 | Retroalimentación Visual de Acciones | Comprobar que el sistema muestre retroalimentación visual adecuada cuando el usuario realiza una acción. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Realizar acciones como guardar un hábito, eliminar un hábito o navegar por el sistema. 3. Verificar que el sistema muestre indicadores visuales (mensajes, cambios de color, etc.) tras las acciones. | El sistema muestra retroalimentación visual clara y adecuada tras cada acción realizada. | El sistema proporciona respuestas visuales claras y apropiadas después de cada interacción del usuario, asegurando que las acciones sean comprendidas de inmediato. | Finalizado

## SET PRUEBA - 3- Recordatorios
SET DE PRUEBAS 3 |  | EPICA 3- Recordatorios |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
E1-HU1-PRUEBA 01 | Configuración de Recordatorios | Verificar que los usuarios puedan configurar recordatorios para sus hábitos de manera adecuada. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la sección de configuración de hábitos. 3. Seleccionar un hábito y configurar un recordatorio. 4. Guardar la configuración del recordatorio. | El usuario puede configurar recordatorios para hábitos correctamente y sin errores. | Por determinar | Por aplicar
E1-HU1-PRUEBA 02 | Notificaciones de Recordatorios | Comprobar que las notificaciones de recordatorios se envíen en el tiempo programado. | 1. Configurar un recordatorio para un hábito específico. 2. Esperar a que llegue el tiempo del recordatorio. 3. Verificar que la notificación aparezca en el dispositivo (notificación push o mensaje en la app). | Las notificaciones de recordatorios se muestran en el momento programado. | Por determinar | Por aplicar
E1-HU2-PRUEBA 03 | Modificación de Recordatorios | Asegurar que el usuario pueda modificar un recordatorio ya existente. | 1. Iniciar sesión y acceder a la configuración de hábitos. 2. Seleccionar un hábito con un recordatorio existente. 3. Modificar la configuración del recordatorio (hora, frecuencia, etc.). 4. Guardar los cambios. | Los cambios en los recordatorios se guardan correctamente y se aplican sin problemas. | Por determinar | Por aplicar
E1-HU2-PRUEBA 04 | Cancelación de Recordatorios | Verificar que el usuario pueda cancelar recordatorios ya configurados para sus hábitos. | 1. Acceder a la configuración de hábitos. 2. Seleccionar un hábito con un recordatorio activo. 3. Cancelar el recordatorio. 4. Guardar la cancelación. | El recordatorio se cancela y no se generan futuras notificaciones para ese hábito. | Por determinar | Por aplicar
E1-HU2-PRUEBA 05 | Sincronización con Calendario | Asegurar que los recordatorios se sincronicen correctamente con un calendario externo (Google, Outlook, etc.). | 1. Configurar un recordatorio para un hábito. 2. Conectar la aplicación con un servicio de calendario externo (Google, Outlook, etc.). 3. Verificar que el recordatorio aparezca en el calendario sincronizado. | Los recordatorios se sincronizan correctamente con el calendario externo del usuario. | Por determinar | Por aplicar
E1-HU3-PRUEBA 06 | Visualización de Recordatorios | Comprobar que los usuarios puedan visualizar los recordatorios programados dentro de la aplicación. | 1. Iniciar sesión en la aplicación. 2. Acceder a la sección de hábitos. 3. Revisar la lista de hábitos y sus recordatorios asociados. 4. Verificar que los recordatorios programados sean visibles y estén bien organizados. | Los recordatorios se muestran correctamente en la interfaz de usuario. | Por determinar | Por aplicar

## SET 4 PRUEBA - Dashboard Person
SET DE PRUEBAS 4 |  | EPICA 4- Dashboard Personal |  | TIPO DE PRUEBA: | FUNCIONAL
ID | Caso de Prueba | Descripción | Pasos | Resultado Esperado. | Resultado Real | Estado
RQF-PRUEBA 01 | Visualización del Progreso de Hábitos | Verificar que el usuario pueda visualizar su progreso en los hábitos registrados. | 1. Iniciar sesión como usuario. 2. Navegar al dashboard. 3. Observar las barras/indicadores de progreso de cada hábito. | Los hábitos deben mostrarse con su respectivo progreso, utilizando gráficos o indicadores visuales. | Por determinar | Por aplicar
RQF-PRUEBA 02 | Actualización en Tiempo Real del Dashboard | Asegurarse de que el progreso se actualice en tiempo real al completar un hábito. | 1. Iniciar sesión como usuario. 2. Completar un hábito. 3. Regresar al dashboard. | El progreso del hábito completado debe reflejarse inmediatamente en el dashboard. | Por determinar | Por aplicar
RQF-PRUEBA 03 | Acceso a Gráficos y Estadísticas de Progreso | Verificar que se puedan acceder a gráficos y estadísticas de los hábitos. | 1. Iniciar sesión como usuario. 2. Navegar al dashboard. 3. Hacer clic en el botón de "Ver Estadísticas". | Se debe abrir una vista con gráficos y estadísticas que muestren el rendimiento de los hábitos. | Por determinar | Por aplicar
RQF-PRUEBA 04 | Personalización del Dashboard según Preferencias | Comprobar que el usuario puede personalizar la visualización de su dashboard. | 1. Iniciar sesión como usuario. 2. Ir a la configuración del dashboard. 3. Cambiar el tema de color y el diseño. 4. Guardar los cambios. | El dashboard debe reflejar los cambios de personalización realizados por el usuario. | Por determinar | Por aplicar
RQF-PRUEBA 05 | Visualización de Resúmenes Semanales/Mensuales | Verificar que se muestren resúmenes del progreso semanal y mensual. | 1. Iniciar sesión como usuario. 2. Navegar al dashboard. 3. Seleccionar la opción de ver resumen semanal o mensual. | Se debe mostrar un resumen detallado del progreso de los hábitos en la semana o mes seleccionado. | Por determinar | Por aplicar